用电业务办理告知书（分布式电源并网）

尊敬的电力客户：

欢迎您来到国网天津市电力公司办理用电业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

- 业务办理流程

二、业务办理说明

1.接入条件查询

 请您在开展项目并网申请前，通过属地供电营业厅、“网上国网”APP或国网天津市电力公司门户网站查询相关电网承载力评估结果，如您的项目所在区域暂不具备接入能力，我们将为您提供排队接入服务。

2.申请受理

若目前您的项目具备接入条件，请您按照本告知书背面的申请资料清单准备申请资料。您可登陆“网上国网”手机APP进行线上申请或前往属地供电营业厅办理。 温馨提示：自然人和法人客户办理并网业务时，需提供的申请材料有所区别。

3.制定接入方案及答复

若您的项目具备接入条件，在受理您分布式电源申请后，我们将在30个工作日内（单点并网项目20个工作日），出具并网接入意见，并告知您。

4.工程实施

您自行委托具备资质的设计单位，按照答复的接入系统方案开展工程设计。 完成设计后，请您及时通知我们进行图纸审查，我们将在10个工作日内完成审查并出具审查意见。您根据审查意见开展工程建设工作。（220、380伏单点并网分布式光伏项目不需要开展设计审查。） 温馨提示：由您出资建设的项目工程，其设计单位、施工单位及设备材料供应单位由您自主选择，承揽接入工程的施工单位应具备政府主管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证。设备选型应符合国家与行业安全、节能、环保要求和标准。

5.合同协议签订

购售电合同、并网调度协议：请您在并网前与我们签订购售电合同，其中自然人分布式光伏项目需要签订自然人分布式光伏发电项目购售电合同、非自然人分布式光伏项目需要签订非自然人分布式光伏购售电合同，并网电压等级在10kV及以上的项目还需签订并网调度协议。全额上网类项目另需签订供用电合同。

6.并网验收与调试

项目工程竣工后，请及时报验，我们将于10个工作日内完成分布式电源并网验收与调试。

7.排队接入服务

若目前您的项目暂不具备接入条件，请您按照本告知书背面的申请资料清单准备排队接入资料，我们将向您发放《排队接入确认单》。 如您同意排队，可通过签署排队接入确认单的方式进入排队队列，请您在收到排队接入确认单5个工作日内盖章签字并返还供电服务中心，逾期视为放弃，您申请的项目将被移出排队队列。 如您不同意排队，您的相关资料将被退回，后续您需重新提报项目资料进入排队接入队列。 在您申请排队项目的区域承载力有所缓解时，若您仍有并网意愿，请于5个工作日内办理正式并网申请手续，逾期视为放弃，我们将以您留存的排队接入确认单作为正式受理先后顺序的唯一依据。当电网开放容量小于您申请排队项目装机容量时，您可以通过调整装机容量继续开展并网申请，如您不便调整，可申请退出排队序列，如需继续排队，请签署暂缓接入确认单，并于收到暂缓接入确认单5个工作日内返还供电服务中心，您的项目将继续保留在排队序列中，待区域承载力再次缓解时，将优先匹配您的项目开展接入工作，逾期视为放弃，您申请的项目将被移出排队队列。 项目排队过程中，如您自愿放弃排队，请您签署退出排队接入申请单，电力公司在收到您退出排队的申请后，将把您的项目移出排队队列。 温馨提示： 1.排队接入确认单仅用于项目排序，非正式受理，正式受理以并网申请手续为准。 2.您申请排队接入的项目装机容量为区域承载力缓解后该项目并网的装机容量上限，且不能拆分为多个项目共享。 3.您填报的申请排队接入的项目地址、投资方等申请信息一经申报，不得更改，若项目地址与项目投资方发生变化、申请容量增加，将退出排队队列。（申请容量减少可不退出排队） 4.若您的联系方式发生变化，请及时与我们联系，主动变更排队接入项目相关信息，否则在区域承载力缓解时，因未主动变更项目联系方式而无法与您联系时，视为您放弃排队。 5.若您需要了解已排队项目状态，您可以联系所属供电服务中心进行咨询。

8.其他注意事项

请您确保提报的项目详细建设地址、房产性质、项目性质、并网容量、申请资料等信息真实、合法、有效，如存在弄虚作假情况，由此导致的一切后果及相关责任由您自行承担。 项目申请容量受“各级电网主变（配变）、线路所接入的光伏容量不应超过设备额定容量的80%。”限制，用户设备参照执行。

请您对我们的服务进行监督，您在业务办理过程中如有疑问，或者对我们的服务有建议或意见，请及时登录“网上国网”手机App或拔打国家电网有限公司95598供电服务热线进行咨询，我们将竭诚为您服务。若您的诉求未得到及时响应，或者对我们的服务不满意，您可致电国家能源局12398能源监管热线进行反映。

网上国网App        网上国网95598      12398能源监管          12398App

微信公众号        热线微信公众号         （安卓版）

自然人申请资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分布式电源并网申请表 | 申请时必备。 |
| 2 | 办理人有效身份证明，包括居民身份证、临时身份证、户口本、军官证或士兵证、台胞证、港澳通行证、外国护照、外国永久居留证（绿卡），或其它有效身份证明文书等。提供原件及复印件。 | 申请时必备。 |
| 3 | 房屋产权所有证、已生效的法院裁判文书（必须明确房屋产权所有人）等原件及复印件，针对已交付使用、尚未办理完毕不动产登记证的房屋，可以提供购房合同、房款支付凭证、开发商出具的不动产交付使用凭证等。 | 申请时必备。 |
| 4 | 对于住宅小区居民使用公共区域建设分布式电源，需提供物业、业主委员会的同意建设安装证明并承诺材料的真实性。没有物业、未成立业主委员会的需得到共有建筑物业主同意，由所在小区居委会出具同意安装证明并承诺材料真实性。 | 申请时必备。 |
| 5 | 主要设备清单和电气接线示意图。 | 若项目暂不具备接入条件，可暂不提供。 |
| 6 | 账户信息（开户名称、开户银行、账号、联行号）。 | 若项目暂不具备接入条件，可暂不提供。 |

注：1、光伏电池、逆变器等设备，需取得国家授权的有资质的检测机构检测报告。

2、所有复印件需自然人加盖个人手章或签字。

法人申请资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分布式电源并网申请表 | 申请时必备。 |
| 2 | 法人代表身份证原件及复印件/法人授权委托书、经办人身份证原件及复印件 | 申请时必备。 |
| 3 | 用电主体资格证明材料（以下证明至少提供一项）： 1.企业、工商客户提供《营业执照》原件（正副本均可），如提供复印件时应加盖单位公章； 2.事业单位、社会团体客户提供《事业单位法人证书》、《社会团体法人登记证书》原件（正副本均可），如提供复印件时应加盖单位公章。 | 申请时必备。 |
| 4 | 账户信息（开户名称、开户银行、账号、联行号、税率） | 若项目暂不具备接入条件，可暂不提供。 |
| 5 | 项目地址权属证明（以下证明至少提供一项）提供原件，如提供复印件时，企事业单位应加盖公章。 1.房屋产权所有证，针对已交付使用、尚未办理完毕不动产登记证的房屋，可以提供购房合同、房款支付凭证、开发商出具的不动产交付使用凭证等； 2.《土地出让合同》； 3.《天津市国有土地使用证》； 4.《建设用地规划许可证》； 5.《建设工程规划许可证》； 6.已生效的法院裁判文书（必须明确房屋或土地产权所有人）； 7.其他证明文书（房管部门等有权部门出具的房屋所有权证明）。 | 若项目暂不具备接入条件，仅需提供用电地址产权方同意建设安装证明并承诺材料的真实性。 |
| 6 | 电气接线图、用电电网相关资料 | 若项目暂不具备接入条件，可暂不提供。 |
| 7 | 项目核准（或备案）等合法性支持性文件。 | 申请时必备。 |
| 8 | 接入电压等级在380V及以上的需提供分布式电源可行性研究报告（图纸需为蓝图，并加盖设计单位出图专用章）、设计资质。 | 若项目暂不具备接入条件，可暂不提供。 |
| 9 | 合同能源管理协议。 | 若项目暂不具备接入条件，可暂不提供。 |

注：1、光伏电池、逆变器等设备，需取得国家授权的有资质的检测机构检测报告。

2、所有复印件须加盖企事业单位公章。