用电业务办理告知书

（高压新装、增容）

尊敬的电力客户：

欢迎您来到国网天津市电力公司，为了方便办理业务，请您仔细阅读以下内容。

- 一、业务办理流程

①业务受理

②供电方案答复

③竣工接电

- 二、业务办理说明

1.业务受理

 请您按照本告知书背面的申请资料清单准备申请资料。您可登陆“网上国网”手机APP进行线上申请或电力营业厅办理。临柜时工作人员在取得您授权的情况下，可通过在线联网获取身份证、营业执照等电子证照信息的方式“零要件”受理用电申请。 我们提供“容缺受理、现场收资”服务，若您在办理申请用电时，暂时无法提供全部资料，您只要提供企业主体资格证明，即可办理用电申请。剩余资料您在客户经理上门服务时提供。

2.供电方案答复

 业务受理后，客户经理将与您约定时间勘察现场供电条件，并在规定时限内答复供电方案（单电源客户10个工作日，双电源客户20个工作日）。高压供电方案的有效期为一年，逾期注销。

3.工程实施（电网企业实施配套电网工程建设）

 我们对高压客户办电实行“省力、省时、省钱”的“三省”服务，负责产权分界点以上电源侧工程施工，与产权分界点以下的客户侧工程（以下简称客户受电工程）同步实施，产权分界点按照国家相关政策要求确定。  受电工程由客户负责自主购买符合要求的设备材料，自主选择具有相应资质的设计、施工单位进行设计、施工。 注：10千伏重要客户、35千伏及以上电压等级客户或有特殊负荷的客户，在完成工程设计后，请通知客户经理进行设计审查，我们将在3个工作日内出具审核意见；在电缆管沟、接地网等隐蔽工程覆盖前，请及时通知客户经理进行中间检查，我们将在接到通知后2个工作日内完成中间检查工作，10kV非重要用户取消设计审查、中间检查环节，相关文件在竣工接电环节提供。

4.竣工接电

 受电工程竣工后，请及时报验，我们将在收到申请后3个工作日内完成竣工检验。  工程竣工检验合格、签订供用电合同及相关协议后，我们将于3个工作日内完成接电工作。若您选择由我们代理购电，需同时签订购售电合同。

请您对我们的服务进行监督，您在业务办理过程中如有疑问，或者对我们的服务有建议或意见，请及时登录“网上国网”手机App或拔打国家电网有限公司95598供电服务热线进行咨询，我们将竭诚为您服务。若您的诉求未得到及时响应，或者对我们的服务不满意，您可致电国家能源局12398能源监管热线进行反映。

网上国网App        网上国网95598      12398能源监管          12398App

微信公众号        热线微信公众号         （安卓版）

申请资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客户有效身份证明： 1.自然人客户：用电主体资格证明材料，即与用电地址物权证明一致的用电人身份证明，包括居民身份证、临时身份证、户口本、军官证或士兵证及其他有效身份证明文书。 2.非自然人客户：用电主体资格证明材料，包括营业执照、组织机构代码证等。 3.客户委托代理人办理时应提供： （1）授权委托书或单位介绍信（原件）； （2）经办人有效身份证明。 | 线下业务受理时需留存申请资料复印件。 |
| 2 | 用电地址物权证件。 | 同上，租赁客户需同时提供租赁协议。 |
| 3 | 用电工程项目批准文件 |  |
| 4 | 用电设备清单 |  |

- 受电工程实施环节需提供的资料

| 业务环节 | 提供材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计审查* | 1.受电工程设计单位资质证明材料。 2.受电工程设计及说明书。 | 1.10kV重要客户、35kV及以上客户、特殊负荷客户（高次谐波、冲击性负荷、波动负荷、非对称性负荷等）在此环节提供。 2.10kV非重要用户取消设计审查、中间检查环节，相关文件在竣工接电环节提供。 |
| 中间检查* | 1.施工单位资质证明材料。 2.隐蔽工程施工及试验记录。 |  |
| 竣工检验 | 受电工程竣工报告。 | 柱上变留存高压客户单线接线图。 |

注：1.办理增容业务时，前期已提供、且在有效期以内的资料无需再次提供。

2.复印件需加盖单位公章。

3.竣工报告一般含竣工图纸、受电工程电气设备出厂合格证书、电气设备交接试验记录、试验单位资质证明材料等；高危及重要客户还须提供非电性质安全措施相关资料、应急电源〔包括自备发电机组〕相关资料、保安负荷、双电源、双回路必要性及具体设备和明细等.

4.施工单位资质查询网站http://hbj.nea.gov.cn；设计单位资质查询网站http://zfcxjs.tj.gov.cn；工程验收标准可在网上国网APP业务终端查询。

温馨提示：

1.2021年10月22日，天津市发展和改革委员会发文取消工商业目录销售电价，全部工商业用户都进入市场。选择进入电力市场的工商业用户，可通过天津市电力交易平台（http：//pmos.tj.sgcc.com.cn）进行市场注册，按照市场价格向发电企业或售电公司进行购电；暂未选择向发电企业或售电公司购电的工商业用户，由我公司代理购电，执行代理购电用户电价。

- 2.对于执行两部制电价的大工业客户，可以自主选择按变压器容量、合同最大需量或实际最大需量方式计算基本电费。按照《天津市发改委关于贯彻第三监管周期输配电价改革政策有关事项的通知》我市大工业和一般工商业用户其用电容量在100千伏安及以下的执行单一制电价，100千伏安（不含）至315千伏安（不含）之间的，可选择按照单一制或两部制电价执行。315千伏安及以上执行两部制电价，2023年6月1日前执行单一制电价的用户可选择执行单一制或两部制电价。执行两部制电价的用户，选择执行需量电价计费方式的，如每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上，当月需量电价按相应电压等级标准的90%执行。

3.为满足您的用电需求，请在提出用电申请时，明确合理的意向接电时间。如后续调整需求用电时间，请结合工程实施进度，及时以书面形式反馈客户经理。

4.干扰源用户接入电力系统时，应当在规划可研阶段开展电能质量评估，采取必要的电能质量防治措施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投运。在试运行阶段（6个月内），应当开展电能质量检测，指标超标时应当主动采取治理措施。